## 개발 스케줄표
프로젝트 개발일정
분류 | 항목 | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Pearson 분석 | MinMaxScaler 정규화 | bar: Week 1 1 to Week 1 2
train/test 8:2 분리 · Oracle DB 저장 | bar: Week 1 1 to Week 1 2
Pearson 상관관계 분석 | bar: Week 1 3 to Week 1 5
상관쌍 식별 · 다중공선성 확인 | bar: Week 1 4 to Week 1 5
ML 모델 구축·개선 | GBM · XGBoost · LightGBM · RF · SVM · KRR 학습 | bar: Week 2 6 to Week 2 8
5-fold CV + GridSearchCV 하이퍼파라미터 튜닝 | bar: Week 2 7 to Week 2 8
RMSE · MAE · R² 성능 비교표 작성 | bar: Week 2 8 to Week 2 10
SHAP 해석 | SHAP Summary plot — IC/EC 피처 중요도 순위 | bar: Week 3 11 to Week 3 13
SHAP Dependency plot — 주요 피처 개별 영향도 | bar: Week 3 12 to Week 3 13
SHAP Waterfall plot — 개별 샘플 예측 설명 | bar: Week 3 13 to Week 3 15
전기화학적 근거 해석 | bar: Week 3 14 to Week 3 15
웹/2차 연계 | 웹서비스 UI 구현 | bar: Week 4 16 to Week 4 20
2차 로드맵 설계 : SOH/RUL 수명예측 | bar: Week 4 17 to Week 4 18
2차 로드맵 설계 : VLM기반 SEM 이미지 분석 | bar: Week 4 19 to Week 4 20